## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador | Ingresar al inventario con mis credenciales. | Entrar el inventario para hacer la gestión del mismo. |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Añadir un producto. | Administrador | Añadir un producto al inventario. | Controlar la cantidad de productos disponibles. |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Modificar los productos. | Administrador | Realizar cambios en el inventario. | Mantener en orden y organizado los productos. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Eliminar un producto | Administrador | Eliminar un producto fuera de stock. | Disminuir la cantidad de productos no disponible. |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Iniciar sesión | Administrador | Ingresar al inventario con mis credenciales | Entrar el inventario para hacer la gestión del mismo. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear el apartado login. |  |  |  | Paulo Ramos |  | 2
REQ001-2 | Registrar las credenciales. |  |  |  | Paulo Ramos |  | 3
REQ001-3 | Verificar el inicio de sesión. |  |  |  | Paulo Ramos |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Añadir un producto. | Administrador | Añadir un producto al inventario. | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Identificar el producto |  |  |  | Jhon German |  | 5
REQ002-2 | Nombrar el producto |  |  |  | Jhon German |  | 3
REQ002-3 | Catalogar el producto |  |  |  | Jhon German |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Modificar los productos. | Administrador | Realizar cambios en el inventario. | Mantener en orden y organizado los productos. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Cambiar la identificacion |  |  |  | Davis Cobeña |  | 3
REQ003-2 | Cambiar el nombre |  |  |  | Davis Cobeña |  | 1
REQ003-3 | Añadir o dismunir la cantidad de productos |  |  |  | Davis Cobeña |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Nescesito | asi podre… | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar un producto fuera de stock. | Administrador | Eliminar un producto fuera de stock. | Disminuir la cantidad de productos no disponible. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Implementacion de alerta cuando un producto tenga pocaas unidades |  |  |  | Paulo Ramos |  | 2
REQ004-2 | Eliminar un producto |  |  |  | Paulo Ramos |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0