## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesion | Inicion de sesion seguro al sistema del inventario. | Garantizar la seguridad de ingreso al sistema de inventario | Jade German | Iniciar sesion de forma facil al sistema de inventario | Paulo Ramos | 10 | 07/03/2025 | Alta | Terminado | Realizar pruebas con distintos usuarios y contraseñas . |  | Inicio de sesion
REQ002 | Falta de organización del inventario. | Poder añadir un producto o material nuevo que entre en disponibilidad en el local. | Mayor facilidad de gestion de los productos para una mayor poductividad. | Jade German | Implementar un inventario que facilite el manejo de productos | Jhon German | 10 | 07/03/2025 | Alta | Terminado | Añadir un producto con ID, nombre y cantidad de materiales disponibles en el inventario |  | Añadir un producto
REQ003 | Falta de organización del inventario. | Poder modificar la cantidad de productos que se dispone. | Mayor facilidad de gestion de los productos para una mayor poductividad. | Jade German | Implementar un inventario que facilite el manejo de productos | Davis Cobeña | 10 | 07/03/2025 | Alta | Terminado | Aumentar o disminuir la cantidad de unidades que se dispone de cada producto. |  | Modificar los productos
REQ004 | Falta de organización del inventario. | Poder eliminar un material o producto que no este en stock. | Mayor facilidad de gestion de los productos para una mayor poductividad. | Jade German | Implementar un inventario que facilite el manejo de productos | Paulo Ramos | 10 | 07/03/2025 | Alta | Terminado | Eliminar un producto fuera de stock. |  | Eliminar productos
REQ005 | Busqueda de productos. | Buscar un productos por ID o nombre del producto. | Facilitar la busqueda de manejo de informacion de los productos que dispones el local | Jade German | Busqueda de infromacion de los materiales disponibles. | Davis Cobeña | 10 | 07/03/2025 | Alta | Terminado | Buscar un producto que ya este contenido en el inventario. |  | Busqueda de productos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Jade German |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Alta |  | Paulo Ramos
| QUE | Inicion de sesion seguro al sistema del inventario. |  | PARA QUE | Garantizar la seguridad de ingreso al sistema de inventario |  | COMO | Iniciar sesion de forma facil al sistema de inventario
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de sesion
| PRUEBA |  | Realizar pruebas con distintos usuarios y contraseñas . |  |  | COMENTARIOS | 0